## harmonogram
Załącznik nr 2 do umowy - Harmonogram rzeczowy zadania pn. Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe
|  | 2013-12-01 | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01
L.P. | NAZWA | miesiąc 8 | miesiąc 9 | miesiąc 10 | miesiąc 11 | miesiąc 12 | miesiąc 13 | miesiąc 14 | miesiąc 15 | miesiąc 16 | miesiąc 17 | miesiąc 18 | miesiąc 19 | miesiąc 20 | miesiąc 21 | miesiąc 22 | miesiąc 23 | miesiąc 24 | miesiąc 25 | uwagi
1 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Część I (dz. 6/2 oraz 6/3 obręb 14)
KUBATURA
A | ARCHITEKTURA
1. | OBSZAR WSPÓLNY
1.1 | Posadzki | 10: 0; 11: 0; 12: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0
1.2 | Sufity | 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 27: 0
1.3 | Stolarka otworowa | 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 27: 0
1.4 | Elementy kowalsko-ślusarskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Ścianki działowe żelbetowe | 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 27: 0
1.6 | Przegrody pionowe | 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 27: 0
1.7 | Projekt warsztatowy ścian mobilnych pomiędzy SALĄ KAMERALNĄ a GŁÓWNĄ SALĄ KONCERTOWĄ (05.05.2014-30.05.2014)
1.8 | Inwestor - Akceptacja projektu warsztatowego najpóżniej do 30.06.2014 | bar: 16
2 | MODUŁ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Posadzki | 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 27: 0
2.2 | Ściany elewacyjne z betonu architektonicznego | 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 27: 0
2.3 | Picado | 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 27: 0
2.4 | Sufity | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Dach pokrycie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.6 | Przegrody pionowe | 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 27: 0
3 | MODUŁ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Posadzki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Ściany elewacyjne | 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 27: 0
3.3 | Picado | 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 27: 0
3.4 | Sufity | 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 27: 0
3.5 | Dach pokrycie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.6 | Przegrody pionowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | MODUŁ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Posadzki | 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 27: 0
4.2 | Ściany elewacyjne | 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 27: 0
4.3 | Picado | 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 27: 0
4.4 | Sufity | 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 27: 0
4.5 | Dach pokrycie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.6 | Przegrody pionowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | MODUŁ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Posadzki | 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 27: 0
5.2 | Ściany elewacyjne | 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 27: 0
5.3 | Picado | 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 27: 0
5.4 | Sufity | 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 27: 0
5.5 | Dach pokrycie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.6 | Przegrody pionowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | Roboty tynkarskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.8 | Izolacja z wełny mineralnej pod dachem | 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 27: 0
B | Montaż dźwigów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
C | Mała architektura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
D | KONSTRUKCJA
1 | Wykop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Odwodnienie wykopu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ściany szczelinowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Izolacja zewnętrzna w podziemiu |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Budynek M 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Budynek M 1 | 10: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0
8 | Budynek M 2 | 10: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0
9 | Budynek M 3 | 10: 0; 11: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0
10 | Budynek M 4 | 10: 0; 11: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0
11 | Konstrukcje stalowe + rusztowania | 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0
E | Sufity ruchome
1 | Beton architektoniczny teksturyzowany malowany farbą akrylową | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Wykonanie dokumentacji technicznej,warsztatowej dla sufitu ruchomego,sufitów stałych,ścian (do - 30.06.2014)
2.1 | Inwestor - Akceptacja projektu warsztatowego najpóżniej do 30.07.2014 | bar: 17
3 | Konstrukcje stalowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F | INSTALACJE SANITARNE
1 | Instalacja ppoż. - mgła wodna | 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0
2 | Wentylacja | 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0
3 | Technologia i rurociągi węzła | 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0
4 | Instalacja hydrantowa | 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0
5 | Ciepło technologiczne | 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0
6 | Woda lodowa i instalacja chłodzenia skraplaczy | 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
7 | Instalacja c.o. grzejnikowego | 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0
8 | Ogrzewanie podłogowe | 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0
9 | Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji | 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0
10 | Instalacja kanalizacyjna | 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0
11 | Odwodnienie dachu | 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0
12 | Odwodnienie liniowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Instalacja c.t. klimakonwektory | 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0
14 | Zasilanie rozdzielaczy i rozdzielacze c.t., w.l., c.o. | 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0
G | INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1 | Przyłącze SN 15kV | 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0
2 | Zasilanie NN | 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0
3 | Zasilanie pożarowe | 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 17: 0
4 | Instalacje elektryczne | 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0
5 | Gniazda podłogowe | 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0
6 | Instalacje detekcji gazów | 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0
7 | Oświetlenie foyer, widowni i korytarzy z sufitem picado, zewnętrzne | 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0
8 | Oświetlenie awaryjne | 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0
9 | Ogrzewanie wjazdu z 1RP01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
10 | Ogrzewanie wjazdu z 1RP02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
11 | Ogrzewanie studzienek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Ogrzewanie rur dla wody zimnej socjalnej o hydrantowej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Ogrzewanie pluvii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Instalacja odgromowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Instalacja DSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Instalacja SWWiN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Szafy RACK 19" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Instalacja CCTV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Instalacja BMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Sterowanie oświetleniem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Architektura oświetlenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Instalacja teleinformatyczna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Detekcja wycieku wody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Instalacja SSP + pomiary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H | Wyposażenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roboty zewnętrzne
I | Roboty drogowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
J | Zieleń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | Oświetlenie zewnętrzne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L | Kanalizacja deszczowa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Ł | Kanalizacja sanitarna | 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0
M | Przyłącze wody |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Część ll (dz.4,19,7/1,7/3 obręb 14)
Roboty zewnętrzne
N | Roboty drogowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O | Zieleń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P | Oświetlenie zewnętrzne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
R | Kanalizacja deszczowa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
S | Kanalizacja sanitarna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T | Przyłącze wody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U | Przebudowa i budowa przyłącza telekomunikacyjnego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Czas realizacji danego zadania